|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | |
| Федеральный проект "Многодетная семья" | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование национального проекта | Национальный проект "Семья" | | | | |
| 2. | Краткое наименование федерального  проекта | Многодетная семья | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель федерального проекта | Увеличение количества многодетных семей | | | | |
| 4. | Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| 5. | Руководитель федерального проекта | Баталина О.Ю. | | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | |
| 6. | Администратор федерального проекта | Галкин А.И. | | Директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | | |
| 7. | Целевые группы федерального проекта | Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,  Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми | | | | |
| 8. | Связь с государственными | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации | | |
| программами Российской Федерации |  |  | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | | |
| 3 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2. | Уровень бедности среди многодетных семей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. Показатели национального и федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Признак реализации в субъекте РФ | | Ответственный за достижение | |  |
| Значение | | Год | | | 2024 | | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | 2029 | 2030 |  |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | | | | НП, Указ 309 | | Единица | | | 0,3720 | | 2023 | | | - | | | | 0,3990 | | | 0,4140 | | | | 0,4280 | | | | 0,4430 | | | 0,4590 | 0,4750 | Да | | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |  |
|  |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | | | | ФП | | Процент | | | 3,8000 | | 2024 | | | - | | | | 5,1000 | | | 5,5000 | | | | 5,7000 | | | | 5,9000 | | | 6,1000 | 6,3000 | Да | | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |  |
|  |
| 1.3. | Доля обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня | | | | ФП | | Процент | | | 16,0000 | | 2023 | | | - | | | | 16,1000 | | | 16,3000 | | | | 16,6000 | | | | 16,9000 | | | 17,3000 | 17,6000 | - | | Козюра Е.Н. - Директор Департамент, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |  |
| 1.4. | Темп прироста числа многодетных семей | | | | ФП | | Процент | | | 0,0000 | | 2024 | | | - | | | | 2,5000 | | | 5,0000 | | | | 7,5000 | | | | 10,0000 | | | 12,5000 | 15,0000 | - | | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  |  |  | | защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |  |
| 1.5. | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | | | | ФП | | Процент | | | 0,0000 | | 2024 | | | - | | | | 26,8300 | | | 41,4600 | | | | 58,5400 | | | | 73,1700 | | | 90,2400 | 100,0000 | - | | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  |
| 4. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| № п/п | | | Показатели национального и федерального проекта | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | |  | | | | | | | | |
| янв. | фев. | | мар. | | апр. | | май | | июнь | июль | | авг. | сен. | | окт. | ноя. | |  | | | | | | | | |
| 1 | | | К 2030 году количество многодетных семей выросло на 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей | | | | | Единица | | | 0,39 | 0,39 | | 0,39 | | 0,39 | | 0,39 | | 0,39 | 0,40 | | 0,40 | 0,40 | | 0,40 | 0,40 | | 0,40 | |  | | | | | | | | |
| 1.2. | | | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | | | | | Процент | | | 0,20 | 0,60 | | 1,10 | | 1,50 | | 1,90 | | 2,30 | 2,80 | | 3,20 | 3,60 | | 4,00 | 4,50 | | 5,10 | |  | | | | | | | | |
| 1.3. | | | Доля обучающихся 1-4 классов в группах продленного дня | | | | | Процент | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 16,10 | |  | | | | | | | | |
| 1.4. | | | Темп прироста числа многодетных семей | | | | | Процент | | | 0,20 | 0,40 | | 0,60 | | 0,80 | | 1,00 | | 1,20 | 1,40 | | 1,60 | 1,80 | | 2,00 | 2,20 | | 2,50 | |  | | | | | | | | |
| 1.5. | | | Доля регионов, обеспечивших не ниже среднероссийских темпы повышения суммарного коэффициента рождаемости, из числа субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского | | | | | Процент | | | 0,00 | 1,00 | | 2,00 | | 3,00 | | 4,00 | | 5,00 | 6,00 | | 7,00 | 8,00 | | 9,00 | 10,00 | | 26,83 | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Мероприятия (результаты) федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | | Признак реализации в субъекте РФ |  |
| Значение | | Год | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | 2028 | | | | 2029 | | 2030 | |  |
| 1 | | К 2030 году количество многодетных семей выросло на 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки | | - | | Единица | | | 89,0000 | | 2024 | | - | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Да |  |
| 1.1.1 | | Число субъектов Российской Федерации в которых проведен мониторинг предоставления региональных мер поддержки многодетным семьям | | - | | Единица | | | - | | - | | - | | | | 89,0000 | | | | 89,0000 | | | | 89,0000 | | | 89,0000 | | | | 89,0000 | | 89,0000 | | - | | - |  |
|  |
| Субъектам Российской Федерации в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" (далее - Указ) рекомендовано установить ряд мер социальной поддержки многодетных семей. Кроме того, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации вправе расширять категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей развития соответствующего субъекта Российской Федерации, а также устанавливать дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Минтрудом России будет проведен мониторинг предоставления мер поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом "а" пункта 6 Указа и региональными нормативными правовыми актами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Созданы группы продленного дня для обучающихся 1-4 классов | | - | | Единица | | | 0,0000 | | 2024 | | - | | | | 1 000,0000 | | | | 1 000,0000 | | | | 1 000,0000 | | | 1 000,0000 | | | | 1 000,0000 | | 1 000,0000 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | - |  |
| В общеобразовательных организациях ежегодно на учебный год открываются группы продленного дня для обучающихся 1-4 классов в целях увеличения охвата детей, находящихся в безопасности под присмотром и уходом квалифицированных работников этих организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.3 | | Многодетные семьи с детьми получили выплату в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита (займа) | | - | | Тысяча семей | | | 147,0000 | | 2022 | | - | | | | 210,0000 | | | | 430,5000 | | | | 662,0000 | | | 905,0000 | | | | 1 160,0000 | | 1 428,0000 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | - |  |
| Предоставление выплаты в размере не более 450 тыс. руб. многодетным семьям для погашения ипотечного кредита (займам). К 2030 году: более 1,4 млн многодетных семей снизили финансовую нагрузку по оплате ипотечного кредита, оформленного на улучшение жилищных условий. Снижение долговой нагрузки при рождении ребенка (детей) многодетных семей и улучшение их материального положения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.4 | | Сформирована информационная база по итогам ежегодного | | - | | Единица | | | 0,0000 | | 2024 | | - | | | | 1,0000 | | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | - | | Оказание услуг (выполнение работ) | | - |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | | Признак реализации в субъекте РФ |  |
| Значение | | Год | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | 2028 | | | | 2029 | | 2030 | |  |
|  | | выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи" . Нарастающий итог | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  |
|  |
| Проведение ежегодного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи" с охватом 50 тыс. домашних хозяйств и формирование информационной базы по его итогам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.5 | | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям | | - | | Единица | | | 196 099,0000 | | 2024 | | - | | | | 226 173,0000 | | | | 243 411,0000 | | | | 252 316,0000 | | | 262 119,0000 | | | | 271 528,0000 | | 283 589,0000 | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | Да |  |
|  |
| Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.6 | | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости | | - | | Тысяча семей | | | 0,0000 | | 2024 | | - | | | | 203,8440 | | | | 210,1040 | | | | 216,2600 | | | 216,2600 | | | | 216,2600 | | 216,2600 | | Оказание услуг (выполнение работ) | | Да |  |
| Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на улучшение демографической ситуации в 41 регионе за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей. Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно, в рамках перечня мероприятий региональных программ, утвержденных Приложением 8 (10) к государственной программе "Социальная поддержка граждан" (постановление № 296 от 15 апреля 2014 г.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.7 | | Проектным офисом национального проекта "Семья" осуществлено аналитическое и методическое сопровождение мероприятий по сохранению населения, повышению благополучия людей, поддержке семьи | | - | | Единица | | | 0,0000 | | 2024 | | - | | | | 12,0000 | | | | 12,0000 | | | | 12,0000 | | | - | | | | - | | - | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | - |  |
| Методическое сопровождение совершенствования системы мер, направленных на поддержку семей в связи с рождением и воспитанием детей, в том числе многодетных, мер поддержки по снижению неравенства, повышению благополучия и благосостояния людей, экспертно-аналитическое сопровождение мониторинга демографической ситуации и разработка предложений по ее улучшению, методическое обеспечение реализации региональных программ по стимулированию рождаемости, методическое сопровождение мероприятий по созданию системы долговременного ухода и реализации программ "Активное долголетие" в субъектах Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%0 | | | | | | | | |
| 1.2 | Многодетные семьи с детьми получили выплату в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита (займа), всего, 67385 | 0,00 | 94 155 618,80 | 98 855 618,80 | 103 800 018,80 | 108 955 618,80 | 114 355 618,80 | 120 055 618,80 | 640 178 112,80 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 94 155 618,80 | 98 855 618,80 | 103 800 018,80 | 108 955 618,80 | 114 355 618,80 | 120 055 618,80 | 640 178 112,80 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Сформирована информационная база по итогам ежегодного выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах по целевой группе "Многодетные семьи", всего, 72680 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям, всего, 54040 | 0,00 | 50 071 857,60 | 55 094 975,60 | 57 765 481,60 | 69 394 214,00 | 78 978 308,00 | 83 103 108,00 | 394 407 944,80 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 41 369 007,30 | 45 900 429,20 | 45 800 429,20 | 57 200 429,20 | 65 100 429,20 | 68 500 429,20 | 323 871 153,30 |
| 1.4.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 41 369 007,30 | 45 900 429,20 | 45 800 429,20 | 57 200 429,20 | 65 100 429,20 | 68 500 429,20 | 323 871 153,30 |
| 1.4.1.1.1. | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 41 369 007,30 | 45 900 429,20 | 45 800 429,20 | 57 200 429,20 | 65 100 429,20 | 68 500 429,20 | 323 871 153,30 |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 50 071 857,60 | 55 094 975,60 | 57 765 481,60 | 69 394 214,00 | 78 978 308,00 | 83 103 108,00 | 394 407 944,80 |
| 1.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости, всего, 53130 | 0,00 | 13 791 355,30 | 14 028 756,46 | 14 297 759,20 | 14 297 759,32 | 14 297 759,32 | 14 297 759,32 | 85 011 148,92 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 75 000 000,00 |
| 1.5.1.1. | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 75 000 000,00 |
| 1.5.1.1.1. | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 75 000 000,00 |
| 1.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 13 791 355,30 | 14 028 756,46 | 14 297 759,20 | 14 297 759,32 | 14 297 759,32 | 14 297 759,32 | 85 011 148,92 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектным офисом национального проекта "Семья" осуществлено аналитическое и методическое сопровождение мероприятий по сохранению населения, повышению благополучия людей, поддержке семьи, всего, 73570 | 0,00 | 85 000,00 | 88 124,10 | 91 609,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 733,80 |
|
| 1.6.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 85 000,00 | 88 124,10 | 91 609,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 733,80 |
| 1.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 0,00 | 158 253 831,70 | 168 067 474,96 | 175 954 869,30 | 192 647 592,12 | 207 631 686,12 | 217 456 486,12 | 1 120 011 940,32 |
| в том числе:  федеральный бюджет | | 0,00 | 148 259 626,10 | 157 344 172,10 | 162 192 057,70 | 178 656 048,00 | 191 956 048,00 | 201 056 048,00 | 1 039 463 999,90 |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | 0,00 | 63 863 212,90 | 69 123 732,06 | 72 063 240,80 | 83 691 973,32 | 93 276 067,32 | 97 400 867,32 | 479 419 093,72 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: средства Фонда национального благосостояния | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |