|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Федеральный проект "Поддержка семьи" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Наименование национального проекта | | | | | | | | | | | Национальный проект "Семья" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Краткое наименование федерального  проекта | | | | | | | | | | | Поддержка семьи | | | | | | | | | | | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | | | | | | 01.01.2025 | | | | | 31.12.2030 | |
| 3. | | Цель федерального проекта | | | | | | | | | | | Увеличение числа семей с детьми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Куратор федерального проекта | | | | | | | | | | | Голикова Т.А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Руководитель федерального проекта | | | | | | | | | | | Баталина О.Ю. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Администратор федерального проекта | | | | | | | | | | | Галкин А.И. | | | | | | | | | | | | | | | | | | Директор Департамента демографической и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Целевые группы федерального проекта | | | | | | | | | | | Студенты,  Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,  Молодые люди 18-35,  Отцы или матери детей до 3-х лет,  Все население 18+,  Семьи с 1 и более детьми,  Семьи с проблемами зачатия,  Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Связь с государственными программами Российской Федерации | | | | | | | | | | | 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | | | | | | | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Государственная программа | | | | | | | | | | | | | | | | | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Государственная программа | | | | | | | | | | | | | | | | | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Государственная программа | | | | | | | | | | | | | | | | | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | Суммарный коэффициент рождаемости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3. Показатели национального и федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | | | Уровень показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Признак реализации в субъекте РФ | | | Ответственный за достижение | | | | |  | |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | | 2028 | 2029 | | | | 2030 | |  | |
| 1 | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | Суммарный коэффициент рождаемости | | | | | | НП, Указ 309 | | | Единица | | | | | 1,4100 | | | 2023 | | | - | | | 1,4430 | | | 1,4730 | | | 1,5030 | | | | 1,5330 | 1,5630 | | | | 1,5930 | | Да | | | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | |  | |
|  | |
| 1.2. | Уровень бедности среди многодетных семей | | | | | | НП, Указ 309 | | | Процент | | | | | 27,2000 | | | 2023 | | | - | | | 22,9000 | | | 20,7000 | | | 18,5000 | | | | 16,4000 | 14,2000 | | | | 12,0000 | | - | | | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | |  | |
|  | |
| 1.3. | Доля получателей ежегодной семейной выплаты от общего числа трудоспособного населения | | | | | | ФП | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | 2024 | | | - | | | 0,0000 | | | 8,5000 | | | 8,5000 | | | | 8,5000 | 8,5000 | | | | 8,5000 | | - | | | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | |  | |
|  | |
| 1.4 | Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, от общего числа семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей | | | | | | ФП | | | Процент | | | | | 95,0000 | | | 2024 | | | - | | | 95,0000 | | | 95,5000 | | | 96,0000 | | | | 96,5000 | 97,0000 | | | | 97,5000 | | - | | | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | |  | |
|  | |
| 2 | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |
| 2.1. | Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций | | | | | | ФП, Указ 309 | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | 2024 | | | - | | | 0,5000 | | | 1,4700 | | | 2,4900 | | | | 3,7600 | 5,0200 | | | | 6,3000 | | - | | | Николаев А.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | |  | |
| 3 | Создана комфортная среда в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1. | Доля образовательных организаций высшего образования, на базе которых созданы комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей, из числа образовательных организаций, испытывающих в них потребность | | | | | | ФП | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | 2024 | | | - | | | 30,0000 | | | 45,0000 | | | 60,0000 | | | | 75,0000 | 90,0000 | | | | 100,0000 | | - | | | Петрова О.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | |  | |
| 3.2. | Доля молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, получивших поддержку образовательных организаций высшего образования от числа всех молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, обучающихся в вузах | | | | | | ФП | | | Процент | | | | | 15,0000 | | | 2024 | | | - | | | 40,0000 | | | 41,0000 | | | 53,0000 | | | | 66,0000 | 78,0000 | | | | 90,0000 | | - | | | Петрова О.В. - Заместитель Министра, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | |  | |
| 5. Мероприятия (результаты) федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | | | | Наименование мероприятия (результата) | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | | | Признак реализации в субъекте РФ | | |  | |
| Значение | | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | 2030 | | | |  | |
| 1 | | | | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1 | | | | Обеспечен мониторинг ключевых показателей, характеризующих реализацию семейной политики в субъектах Российской Федерации, на базе информационно-аналитической платформы | | - | | | Единица | | | 0,0000 | | | | | 2025 | | | - | | | - | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | - | | |  | |
|  | |
| В 2025 году будут проведены мероприятия по расширению аналитического дашборда по повышению рождаемости в целях мониторинга данных о развитии в субъектах Российской Федерации сервисов, инфраструктуры, предоставления мер и мероприятий, влияющих на благополучие семьи, ее планы по рождению детей. Запуск информационно-аналитической платформы мониторинга ключевых показателей, характеризующих среду формирования семьи и реализуемую семейную политику в регионах планируется с 1 января 2026 года. Будет проводится постоянный анализ и мониторинг среды, которая оказывает влияние на развитие института семьи и формирование семейной политики в регионах (на основе социально-экономических, социально-демографических, инфраструктурных, медицинских и иных факторов). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.2 | | | | Семьи с детьми воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по программе "Семейная ипотека" | | - | | | Тысяча семей | | | 314,9000 | | | | | 2024 | | | - | | | 198,0000 | | | 531,0000 | | | 779,0000 | | | | 1 027,0000 | | | | 1 275,0000 | | 1 523,0000 | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | - | | |  | |
| Повышение доступности ипотечного (жилищного) кредитования для семей с детьми. Стимулирование рождения очередных детей и улучшение жилищных условий семей с детьми. К 2030 году 1,5 млн. семей с детьми воспользовались льготным ипотечным кредитов для приобретения жилья. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | | | | Наименование мероприятия (результата) | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | | | | Признак реализации в субъекте РФ | |  | |
| Значение | | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | 2030 | | | |  | |
| 1.3 | | | | В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом | | - | | | Тысяча семей | | | 31,6480 | | | | | 2024 | | | - | | | 36,5520 | | | 37,3810 | | | 39,1740 | | | | 39,1740 | | | | 39,1740 | | 39,1740 | | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | Да | | |  | |
|  | |
| Будет осуществлено софинансирование расходных обязательств за счет средств федерального бюджета дополнительных мер поддержки семей при рождении детей, предоставляемых в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере 2-кратной величины прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации, в 2024 году средний размер составляет 47 081 рублей и региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка в размере 30% размера материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в 2024 году размер составляет 249 907 рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.4 | | | | Предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка | | - | | | Тысяча человек | | | 10 336,9320 | | | | | 2024 | | | - | | | 9 900,7220 | | | 9 830,5280 | | | 9 618,5940 | | | | 9 618,5940 | | | | 9 618,5940 | | 9 618,5940 | | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | - | | |  | |
| Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации будет предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", порядок и условия предоставления которого регулируются правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2022 г. № 2330 "О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | | | | Наименование мероприятия (результата) | | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | | | | Признак реализации в субъекте РФ | |  | |
| Значение | | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | 2030 | | | |  | |
| 1.5 | | | | Предоставлена ежегодная семейная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей | | - | | | Миллион человек | | | 0,0000 | | | | | 2024 | | | - | | | - | | | 4,2000 | | | 4,2000 | | | | 4,2000 | | | | 4,2000 | | 4,2000 | | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | - | | |  | |
| Предоставление ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей, с пересчетом НДФЛ по ставке 6% в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2024 № 179-ФЗ "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.6 | | | | Семьи с ребенком (детьми) распорядились средствами материнского (семейного) капитала | | - | | | Тысяча семей | | | 1 346,0000 | | | | | 2024 | | | - | | | 1 736,1590 | | | 1 764,3970 | | | 1 795,9090 | | | | 1 838,1400 | | | | 1 882,7330 | | 1 925,0970 | | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | | - | | |  | |
| В целях оказания дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации и его территориальными органами будет организован прием и своевременное рассмотрение заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, своевременное перечисление средств по принятым решениям в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006  № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2 | | | | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1 | | | | Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры. Нарастающий итог | | - | | | Единица | | | 0,0000 | | | | | 2023 | | | - | | | - | | | 4,0000 | | | 63,0000 | | | | 63,0000 | | | | 69,0000 | | 100,0000 | | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | Да | | |  | |
| 2.1.1 | | | | Количество созданных мест в дошкольных образовательных организациях | | - | | | Место | | | - | | | | | - | | | - | | | 0,0000 | | | 520,0000 | | | 13 877,0000 | | | | 13 877,0000 | | | | 15 657,0000 | | 23 472,0000 | | | | - | | | - | | |  | |
| Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства дошкольных образовательных организаций, а также обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.2 | | | | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций. Нарастающий итог | | - | | | Единица | | | 0,0000 | | | | | 2023 | | | - | | | 142,0000 | | | 480,0000 | | | 837,0000 | | | | 1 292,0000 | | | | 1 746,0000 | | 2 200,0000 | | | | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | | | Да | | |  | |
| Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.3 | | | | Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи" | | - | | | Единица | | | 0,0000 | | | | | 2023 | | | - | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | - | | |  | |
| Реализуется комплекс мер в целях организационно-технического сопровождения реализации результатов "Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий)", "Реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций" федерального проекта "Поддержка семьи", а именно: - осуществляется информационное, консультационное и методическое сопровождение по мероприятиям (результатам), в том числе: - сопровождение финансового планирования и мониторинг реализации субъектами Российской Федерации в рамках указанных мероприятий (результатов); - организация информационной, консультационной и методической поддержки для специалистов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам финансового сопровождения реализации в рамках указанных мероприятий (результатов); - мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений, заключенных между Минпросвещения России и высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации в рамках участия в указанных мероприятиях (результатах) (сбор, накопление и анализ информации, уточнение, детализация и документирование промежуточных и итоговых результатов выполнения субъектами Российской Федерации соглашений, участия в программах, проектах и мероприятиях, осуществление консультативно-методической поддержки, оказание практической и методической помощи заинтересованным участникам программ, проектов и мероприятий по вопросам регулирования данной сферы; - мониторинг и анализ реализации субъектами Российской Федерации мероприятий (результатов) (подготовка категорированной информации и материалов о выполнении субъектами Российской Федерации условий соглашений, реализации в рамках указанных мероприятий (результатов). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3 | | | | Создана комфортная среда в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1 | | | | Проведены всероссийские просветительские и досуговые мероприятия для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми, реализованные образовательными организациями высшего образования | | - | | | Единица | | | 0,0000 | | | | | 2024 | | | - | | | 4,0000 | | | 4,0000 | | | 4,0000 | | | | 4,0000 | | | | 4,0000 | | 4,0000 | | | | Проведение массовых мероприятий | | | - | | |  | |
| 3.1.1 | | | | Численность обучающихся образовательных организаций высшего образования, принявших участие в просветительских и досуговых мероприятиях | | - | | | Человек | | | - | | | | | - | | | - | | | 8 800,0000 | | | 8 800,0000 | | | 9 850,0000 | | | | 9 850,0000 | | | | 10 800,0000 | | 10 800,0000 | | | | - | | | - | | |  | |
| Образовательными организациями высшего образования организованы и проведены всероссийские просветительские и досуговые мероприятия для студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей с детьми, направленные на популяризацию семейных ценностей. Создана комфортная среда в образовательных организациях для организации досуга студенческой молодежи, молодых студенческих семей и матерей (отцов) с детьми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.2 | | | | Созданы комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания детей в образовательных организациях высшего образования. Нарастающий итог | | - | | | Единица | | | 0,0000 | | | | | 2024 | | | - | | | 220,0000 | | | 370,0000 | | | 520,0000 | | | | 670,0000 | | | | 820,0000 | | 1 000,0000 | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | - | | |  | |
|  | |
| 3.2.1 | | | | Ежегодный охват благополучателей из числа молодых семей и матерей (отцов) с детьми, обучающихся в образовательных организациях высшего образования | | - | | | Человек | | | - | | | | | - | | | - | | | 30 000,0000 | | | 31 000,0000 | | | 32 000,0000 | | | | 33 000,0000 | | | | 34 000,0000 | | 35 000,0000 | | | | - | | | - | | |  | |
|  | |
| Будет реализован проект Помоги маме учиться, в рамках которого в образовательных организациях высшего образования (далее - вузы) будут созданы комнаты матери и ребенка и/или группы кратковременного пребывания детей. Реализация данного проекта позволит предоставить возможность вузам временного присмотра за детьми во время обучения студентов, а также работы молодых преподавателей с детьми. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | | К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка. | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Семьи с детьми воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по программе "Семейная ипотека", всего, 67381 | 0,00 | 637 000 000,00 | 454 100 000,00 | 358 300 000,00 | 358 616 428,90 | 341 556 037,70 | 311 491 563,10 | 2 461 064 029,70 | |
| 2.1.1. | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 637 000 000,00 | 454 100 000,00 | 358 300 000,00 | 358 616 428,90 | 341 556 037,70 | 311 491 563,10 | 2 461 064 029,70 | |
| 2.1.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.5. | | Внебюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | | источники, всего |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.2 | | В субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьи при рождении первого ребенка получили единовременную выплату, семьи при рождении второго ребенка распорядились региональным материнским (семейным) капиталом, всего, 50780 | 0,00 | 4 505 594,10 | 4 781 854,80 | 5 099 944,10 | 5 303 941,90 | 5 516 099,50 | 5 736 743,50 | 30 944 177,90 | |
|
| 2.2.1. | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 4 352 988,10 | 4 602 381,70 | 4 887 027,70 | 5 070 454,60 | 5 260 776,70 | 5 458 253,50 | 29 631 882,30 | |
| 2.2.1.1. | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 4 352 988,10 | 4 602 381,70 | 4 887 027,70 | 5 070 454,60 | 5 260 776,70 | 5 458 253,50 | 29 631 882,30 | |
| 2.2.1.1.1. | | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 4 352 988,10 | 4 602 381,70 | 4 887 027,70 | 5 070 454,60 | 5 260 776,70 | 5 458 253,50 | 29 631 882,30 | |
| 2.2.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.2.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 4 505 594,10 | 4 781 854,80 | 5 099 944,10 | 5 303 941,90 | 5 516 099,50 | 5 736 743,50 | 30 944 177,90 | |
| 2.2.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.5. | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | | Предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, всего, 31460 | 0,00 | 1 733 617 080,80 | 1 798 788 819,70 | 1 830 407 660,60 | 1 903 714 591,10 | 1 979 863 128,60 | 2 059 057 746,10 | 11 305 449 026,90 | |
| 2.3.1. | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 1 411 578 911,60 | 1 440 272 494,10 | 1 441 484 906,30 | 1 499 144 302,60 | 1 559 110 074,70 | 1 621 474 477,70 | 8 973 065 167,00 | |
| 2.3.1.1. | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 1 411 578 911,60 | 1 440 272 494,10 | 1 441 484 906,30 | 1 499 144 302,60 | 1 559 110 074,70 | 1 621 474 477,70 | 8 973 065 167,00 | |
| 2.3.1.1.2. | | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | 0,00 | 1 411 578 911,60 | 1 440 272 494,10 | 1 441 484 906,30 | 1 499 144 302,60 | 1 559 110 074,70 | 1 621 474 477,70 | 8 973 065 167,00 | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.1.1.2.4. | | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* | 0,00 | 1 411 578 911,60 | 1 440 272 494,10 | 1 441 484 906,30 | 1 499 144 302,60 | 1 559 110 074,70 | 1 621 474 477,70 | 8 973 065 167,00 | |
| 2.3.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 1 733 617 080,80 | 1 798 788 819,70 | 1 830 407 660,60 | 1 903 714 591,10 | 1 979 863 128,60 | 2 059 057 746,10 | 11 305 449 026,90 | |
| 2.3.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.5. | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.4 | | Предоставлена ежегодная семейная выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей, всего, 31120 | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 | |
| 2.4.1. | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 | |
| 2.4.1.1 | | *в том числе:* | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 | |
|  | | *межбюджетные трансферты* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.4.1.1.2. | | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 | |
| 2.4.1.1.2.4. | | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 | |
| 2.4.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 101 159 022,50 | 107 835 517,90 | 115 748 703,90 | 124 174 399,30 | 133 210 570,30 | 582 128 213,90 | |
| 2.4.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.4.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.5. | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5 | | Семьи с ребенком (детьми) распорядились средствами материнского (семейного) капитала, всего, 30790 | 0,00 | 537 475 333,10 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 808 357 307,10 | |
| 2.5.1. | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 537 475 333,10 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 808 357 307,10 | |
| 2.5.1.1. | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 537 475 333,10 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 808 357 307,10 | |
| 2.5.1.1.2. | | *бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации* | 0,00 | 537 475 333,10 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 808 357 307,10 | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.5.1.1.2.4. | | *бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации* | 0,00 | 537 475 333,10 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 808 357 307,10 | |
| 2.5.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 537 475 333,10 | 575 777 564,40 | 612 920 124,90 | 651 514 105,00 | 693 182 908,30 | 737 487 271,40 | 3 808 357 307,10 | |
| 2.5.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.5.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5.5. | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью. | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3.1 | | Обеспечено адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры, всего, 50540 | 0,00 | 4 174 610,54 | 9 624 910,39 | 9 713 689,54 | 9 645 108,91 | 9 645 108,91 | 10 594 015,56 | 53 397 443,85 | |
| 3.1.1. | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 4 048 000,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 10 048 000,00 | 50 688 000,00 | |
| 3.1.1.1. | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 4 048 000,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 10 048 000,00 | 50 688 000,00 | |
| 3.1.1.1.1. | | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 4 048 000,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 9 148 000,00 | 10 048 000,00 | 50 688 000,00 | |
| 3.1.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 4 174 610,54 | 9 624 910,39 | 9 713 689,54 | 9 645 108,91 | 9 645 108,91 | 10 594 015,56 | 53 397 443,85 | |
| 3.1.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.5. | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 | | Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций, всего, 53150 | 0,00 | 7 895 183,60 | 17 853 930,89 | 18 022 242,79 | 18 562 586,38 | 18 562 586,38 | 20 653 410,92 | 101 549 940,96 | |
| 3.2.1. | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 7 558 558,80 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 18 881 441,20 | 94 320 000,00 | |
| 3.2.1.1. | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 7 558 558,80 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 18 881 441,20 | 94 320 000,00 | |
| 3.2.1.1.1. | | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 7 558 558,80 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 16 970 000,00 | 18 881 441,20 | 94 320 000,00 | |
| 3.2.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3.2.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 7 895 183,60 | 17 853 930,89 | 18 022 242,79 | 18 562 586,38 | 18 562 586,38 | 20 653 410,92 | 101 549 940,96 | |
| 3.2.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.5. | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3 | | Обеспечено сопровождение реализации мероприятий федерального проекта "Поддержка семьи", всего, 71060 | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 492 000,00 | |
| 3.3.1. | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 492 000,00 | |
| 3.3.2. | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.3. | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.4. | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.5. | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 0,00 | 2 924 749 802,14 | 2 962 168 102,68 | 2 942 381 179,83 | 3 063 187 466,09 | 3 172 582 268,69 | 3 278 313 320,88 | 18 343 382 140,31 | |
| в том числе:  федеральный бюджет | | | 0,00 | 2 602 095 791,60 | 2 602 111 462,70 | 2 551 627 576,80 | 2 656 293 995,00 | 2 749 484 196,70 | 2 838 133 577,20 | 15 999 746 600,00 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | 0,00 | 2 271 092 413,90 | 2 475 725 406,60 | 2 551 163 303,40 | 2 670 977 400,00 | 2 797 220 436,20 | 2 929 755 587,80 | 15 695 934 547,90 | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | 0,00 | 16 575 388,24 | 32 260 696,08 | 32 835 876,43 | 33 511 637,19 | 33 723 794,79 | 36 984 169,98 | 185 891 562,71 | |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники, всего | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: средства Фонда национального благосостояния | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Дополнительная информация | | | | | | | | | | |
|  | **Федеральный проект «Поддержка семьи»**  Целью федерального проекта является увеличение числа семей с детьми.  Федеральный проект направлен на достижение показателей и задач национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Комфортная и безопасная среда для жизни» предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.  Федеральным проектом предусмотрено оказание комплексной поддержки семьям, направленной на улучшение уровня и качества жизни семей.  Образовательные организации высшего образования вовлечены в активную поддержку семей с детьми в части предоставления комфортной среды в образовательных организациях для молодых студенческих семей и матерей с детьми, проведения различных просветительских и досуговых мероприятий, создание на базе ВУЗов комнат матери и ребенка и/ или групп кратковременного пребывания.  В целях стимулирования рождения очередных детей, а также улучшения жилищных условий семей с детьми продолжают реализовываться мероприятия по предоставлению семьям с детьми ипотечного кредита (займа) по программе «Семейная ипотека», а также предоставлению материнского (семейного) капитала.  В соответствии с пп. «а» и «г» п. 10 перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 30 марта 2024 г. № Пр-616 (далее – перечень поручений № Пр-616) срок реализации мероприятий продлен до 2030 года указанные мероприятия будут реализовываться до конца 2030 года.  В рамках проекта будет продолжена реализация результата по предоставлению в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, семьям при рождении первого ребенка единовременной выплаты, семьям при рождении второго ребенка средств регионального материнского (семейного) капитала.  Мероприятие реализовывалось во исполнение перечня поручений по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 23 октября 2018 г. № Пр-1918ГС (пп. «б» п. 1) в рамках национального проекта «Демография».  С 2026 года планируется реализация мероприятия по предоставлению ежегодной выплаты работающим родителям, имеющим двух и более детей, с пересчетом НДФЛ по ставке 6% в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2024 г. № 179-ФЗ «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей».  Проектом предусмотрена реализация мероприятия по предоставлению ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Мероприятие совместно с иными мероприятиями федерального проекта представляет комплексную систему мер, направленных на достижение показателя национального проекта «Семья» и Указа № 309 по снижению уровня бедности среди многодетных (пп. «к» п.2).  В соответствии с абз. 2 пункта 2 перечня поручений по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в паспорте проекта предусмотрен показатель, характеризующий отраслевую цифровую трансформацию «Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей на основании только заявления или проактивно, от общего числа семей с детьми, получивших меры социальной поддержки на детей».  На достижение задачи национальной цели развития Российской Федерации, предусмотренной пп. «о» п. 4 Указа № 309, а также в соответствии с пунктом «м» пункта 1, пп. «ж» и «з» п. 2 перечня поручений № Пр-616 в проект погружены мероприятия по капитальному ремонту и строительству  дошкольных образовательных организаций. Будет создано более 100 детских садов, оснащено более 2,6 тыс. образовательных пространств. | | | | | | | | | |