|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
| **федерального проекта** |
| Федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование национального проекта | Национальный проект "Семья" |
| 2. | Краткое наименование федеральногопроекта | Семейные ценности и инфраструктура культуры | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель федерального проекта  | Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение в обществе семейных ценностей |
| 4. | Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| 5. | Руководитель федерального проекта | Алексеева Ж.В. | Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации |
| 6. | Администратор федерального проекта | Сухорукова Е.Г. | Заместитель директора Департамента |
| 7. | Целевые группы федерального проекта | Все население 18+,Все население РФ,Молодежь 14-35 лет |
| 8. | Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры" |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| № п/п | Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект |  |
| 1. | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии |  |
| 2. | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества |  |
| 3. | Удовлетворенность населения Российской Федерации качеством предоставления услуг в сфере культуры |  |
| 4. | Число посещений культурных мероприятий |  |
|  |  |
|  3. Показатели национального и федерального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  Период  | Признак реализации в субъекте РФ | Ответственный за достижение  |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2009 | 2030 |  |  |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |
| 1.1. | Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества | НП | Процент | 53,7000 | 2023 | - | 56,5000 | 58,0000 | 59,5000 | 60,0000 | 61,5000 | 63,0000 | Да | Алексеева Ж.В. - Заместитель директора департамента , МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |
| 1.2. | Количество созданных центров воспроизведения аудиовизуального контента в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, оснащенных необходимым оборудованием и подключенных к единой цифровой платформе с библиотекой современных продуктов российской киноиндустрии | НП | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 40,0000 | 180,0000 | 410,0000 | 570,0000 | 735,0000 | 900,0000 | - | Алексеева Ж.В. - Заместитель директора департамента , МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |
|  |
| 2 | К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью |
| 2.1. | Доля граждан, считающих семью главной ценностью | ФП | Процент | 65,0000 | 2024 | - | 67,5000 | 70,0000 | 72,5000 | 75,0000 | 77,5000 | 80,0000 | - | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |
|  |
| 3 | Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |
| 3.1. | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году | ФП | Процент | 100,0000 | 2023 | - | 110,0000 | 115,0000 | 120,0000 | 125,0000 | 130,0000 | 135,0000 | Да | Алексеева Ж.В. - Заместитель директора департамента , МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  |  |
|    |  |
|  5. Мероприятия (результаты) федерального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга |  |  |
| 1.1 | Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств. Нарастающий итог  | - | Единица | 841,0000 | 2024 | - | 871,0000 | 891,0000 | 911,0000 | 941,0000 | 971,0000 | 1 011,0000 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Да |  |
| 1.1.1 | Общая площадь построенных и модернизированных зданий | - | Квадратный метр | - | - | - | 56 000,0000 | 65 000,0000 | 77 000,0000 | 86 000,0000 | 86 000,0000 | 116 000,0000 | - | - |  |
| Проведение капитального ремонта и реконструкции зданий, в которых располагаются региональные и муниципальные детские школы искусств, являющиеся важным звеном отечественного художественного образования. Детские школы искусств располагаются в 8597 зданиях, требуют капитального ремонта и являются аварийными 1678 зданий. Значение результата к 2030 году: будет отремонтировано (реконструировано) 961 здание детских школ искусств, что составляет 73% от зданий, требующих капитального ремонта (2020-2024 - 841 здание, 2025-2030 - 120 зданий). Кроме того, будет построено 50 зданий ДШИ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, способствует увеличению площади для ведения образовательной деятельности, в том числе путем передачи капитально отремонтированных и реконструированных зданий в оперативное управление детским школам искусств, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.  |  |
| 1.2 | Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел.. Нарастающий итог  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 19,0000 | 124,0000 | 246,0000 | 326,0000 | 406,0000 | 466,0000 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |  |
| Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах до 500 тыс. чел. Всего 41 180 учреждений культурно-досугового типа, из них 7 770 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 4,1% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения учреждений культуры. |  |
| 1.3 | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек. Нарастающий итог  |  -  | Единица | 127,0000 | 2024 | - | 157,0000 | 207,0000 | 258,0000 | 310,0000 | 362,0000 | 414,0000 | Приобретение товаров, работ, услуг | Да |  |
|  |  |
| Оснащение театров, расположенных в крупных городах, современным оборудованием, необходимым для осуществления творческой деятельности. Значение результата к 2030 году: к концу 2024 года будет оснащено 127 театров, а к концу 2030 года полностью будет завершено техническое перевооружение ещё 145 театров 2025 г. - (2025 г. - 17 ед; 2026 г - 24 ед; 2027-2028 гг. - по 25 ед. ежегодно, 2029-2030 гг. - по 27 ед. ежегодно). К концу 2030 г. будет оснащено 272 театра. Таким образом, с 2023 года к 2030 году потребность в частичном оснащении по основным группам оборудования (свет, звук) будет полностью удовлетворена на 100%. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры; - в рамках ГП "Развитие культуры" регионам предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности театров (средства могут быть направлены на создание новых постановок и показов спектаклей, а также на укрепление материально-технической базы театров); - качественно новые постановки, созданные в модернизированных театрах, могут быть выдвинуты в качестве соискателей премии Минкультуры России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации. |  |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1.4 | Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек. Нарастающий итог  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 51,0000 | 127,0000 | 244,0000 | 294,0000 | 354,0000 | 424,0000 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |  |
| Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных библиотек. Всего 31 817 библиотек в региональной и муниципальной собственности, из них 1 880 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 260 библиотек, что составляет 13,8% от зданий, требующих капитального ремонта. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создает условия для посещения библиотек. |  |
| 1.5 | Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности.. Нарастающий итог  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 10,0000 | 38,0000 | 65,0000 | 77,0000 | 89,0000 | 101,0000 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |  |
| Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных театров. Всего 665 региональных и муниципальных музеев, из них 365 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 16% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения театров. |  |
| 1.6 | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности. Нарастающий итог  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 28,0000 | 76,0000 | 135,0000 | 175,0000 | 207,0000 | 257,0000 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |  |
| Проведение капитального ремонта региональных и муниципальных музеев. Всего 9 370 региональных и муниципальных музеев, из них 3 346 в неудовлетворительном состоянии. К 2030 году будет отремонтировано 3,6% от зданий, требующих капитального ремонта, по отношению к 2022 году. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: реализация мероприятия позволит создать комфортные условия гостей и жителей населенных пунктов, создает условия для посещения музеев.  |  |
| 1.7 | Разработан комплекс мероприятий, направленный на организацию деятельности по формированию семейных ценностей в организациях  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Утверждение документа | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  | культуры (нарастающий итог). Нарастающий итог  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целях активизации работы учреждений культуры, ориентированной на сохранение и популяризацию семейных ценностей, Минкультуры России будет разработан соответствующий комплекс мероприятий, включающий в себя в том числе методические рекомендации для 89 регионов Российской Федерации. Эти методические рекомендации будут направлены на то, чтобы в учреждениях культуры проводились мероприятия, способствующие укреплению семейных ценностей и созданию условий для семейного досуга и творчества. Это позволит создать единое пространство для сохранения и популяризации семейных ценностей, а также обеспечить доступность и разнообразие мероприятий для семей всех возрастов и социальных групп. |  |
| 1.8 | Проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний. Нарастающий итог  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 12,0000 | 29,0000 | 48,0000 | 72,0000 | 72,0000 | 89,0000 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |  |
| Впервые в Российской Федерации будет реализована системная федеральная программа по поддержке филармоний. Программа предоставит субъектам Российской Федерации и муниципалитетам возможность получить государственную поддержку на условиях софинансирования для осуществления ремонта филармоний и их оснащения оборудованием, отвечающим современным тенденциям. Значение результата к 2030 году: В Российской Федерации 89 региональных филармонии (в т.ч. 5 муниципальных, из них 2 детских), 26 из них нуждаются в ремонте и переоснащении. С 2025 по 2030 гг. в стране будут модернизированы 24 филармонии (2025 г - 2 ед., 2026-2028 г. - по 4 ед., 2029-2030 гг. - по 5 ед.), что составит 92,3 % от всей потребности. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: - ремонт и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений. Традиционно филармонии размещены в столичных региональных центрах и являются системообразующим музыкальным кластером и точкой притяжения жителей и гостей региона. Ежегодно филармонии посещают более 4,5 млн зрителей. Модернизированные филармонии, являясь базой для работы ведущих региональных оркестров и коллективов, и единственной специализированной площадкой для гастролей, открывает новые творческие возможности для музыкальных коллективов, претендующих на получение грантовой поддержки в рамках государственной программы "Развитие культуры"; - ремонт филармоний позволит обновить инфраструктуру для зрителей и исполнителей, в частности, с учетом требований для маломобильных граждан, а также улучшить творческое пространство и акустические параметры, сделать более заметными фасады и внешний антураж филармоний, что положительно повлияет на посещаемость учреждений; - оснащение современным световым, звуковым оборудованием, кресельными группами повысит комфортность для зрителей, а также общее качество исполнения музыкальных произведений, снизит общий износ оборудования. |
| 1.9 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. Нарастающий итог  | - | Единица | 763,0000 | 2024 | - | 892,0000 | 1 152,0000 | 1 413,0000 | 1 675,0000 | 1 936,0000 | 2 197,0000 | Приобретение товаров, работ, услуг | Да |
| Техническое обеспечение региональных и муниципальных музеев современным выставочно-экспозиционным, мультимедийным оборудованием, оборудованием для фондохранения, а так же специализированным оборудованием для работы с посетителями с ограниченными возможностями здоровья. Значение результата к 2030 году: всего по стране региональных и муниципальных музеев - 3114 ед, из них число музеев, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения, составляет 2987 единицы. К концу 2024 г. будет оснащено 763 музея. С 2025 по 2030 гг. планируется оснастить 2197 музеев. К концу 2030 г. число оснащенных музеев составит 2960 или 99,1% от общего количества региональных и муниципальных музеев в Российской Федерации, имеющих количество музейных предметов общего музейного фонда не менее 300 единиц и требующих технического оснащения. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев позволяет презентовать регион в рамках ежегодного мероприятия, проводимого Минкультуры России, "Музейные маршруты". Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что повышает доступ населения Российской Федерации к культурным благам и обеспечиваются условия для сохранения духовно-нравственных ценностей. Кроме того федеральные музеи в рамках государственного задания также могут рассматривать оснащенные региональные и муниципальные музеи для экспонирования своих выставок. |
| 1.10 | Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций,  | - | Единица | 722,0000 | 2024 | - | 822,0000 | 922,0000 | 1 022,0000 | 1 122,0000 | 1 222,0000 | 1 322,0000 | Проведение массовых мероприятий | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  | направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел. Нарастающий итог  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| 1.10.1 | Общее количество публикаций в СМИ, электронных коммуникационных системах и иных информационных сетях (не запрещенных на территории РФ) | - | Единица | - | - | - | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 | - | - |  |
|  |
| Предоставление грантов НКО, деятельность которых направлена на укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. В период 2025-2030 гг. планируется предоставление грантов НКО для реализации творческих проектов в сфере народного творчества, музыкального, театрального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, музейного и библиотечного дела. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. будет реализовано не менее 722 творческих проектов НКО, с 2025 по 2030 гг. будет реализовано не менее 600 творческих проектов НКО. С 2019 по 2030 гг. будет реализовано не менее 1322 творческих проектов НКО. Ежегодно поддерживается не менее 100 проектов из 50 регионах. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Влияет на достижение показателя по количеству поддержанных творческих проектов и инициатив. |
| 1.11 | Реализованы творческие проекты, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей. Нарастающий  | - | Единица | 90,0000 | 2024 | - | 140,0000 | 190,0000 | 240,0000 | 290,0000 | 340,0000 | 390,0000 | Проведение массовых мероприятий | - |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  | итог  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Общее количество публикаций в СМИ, включая электронные коммуникационные системы и иные информационные сети (не запрещенные на территории РФ) | - | Единица | - | - | - | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 | - | - |  |
|  |
| Комплекс указанных мер реализован посредством оказания поддержки (выделение субсидии) на конкурсной основе творческим проектам в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, а также новым фестивальным проектам, с контентом, соответствующим стратегическим задачам нового времени. |  |
| 1.12 | Созданы памятные места, связанные с военной историей России. Нарастающий итог  | - | Единица | 174,0000 | 2024 | - | 199,0000 | 224,0000 | 247,0000 | 270,0000 | 290,0000 | 310,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | - |  |
| Российским военно-историческим обществом на ежегодной основе реализуется мероприятие по установке памятных мест - мемориальные комплексы, монументы, скульптурные композиции, памятники-бюсты, кенотафы, обелиски, стелы, рельефы, мемориальные доски, арт-объекты и другие произведения монументально-декоративного искусства. Функция памятного места - сохранять от забвения определенную историческую информацию, представляющую ценность для сохранения национального самосознания. Значение результата к 2030 году: будет установлено 310 памятных мест (с 2019 по 2024 гг. будет установлено 174 памятных места (ежегодно не менее 27 ед.), в период 2025 - 2030 будет установлено 136 памятных мест (ежегодно не менее 20 ед.), что позволит удовлетворить потребность регионов РФ в установке памятных мест на территории субъектов на 80%. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Реализация мероприятий по расширению сети памятных мест является важным условием для воспитания патриотичной и социально ответственной личности, формирующейся на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Создание новых памятных мест и работа по поддержанию существующих способствует личностному развитию и патриотическому воспитанию молодых людей, а также обеспечивает продвижение и защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  |  |
| 1.13 | Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог  | - | Единица | 28,0000 | 2024 | - | 32,0000 | 36,0000 | 40,0000 | 44,0000 | 48,0000 | 52,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | - |  |
| Проведение военно-исторических лагерей для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, направленных на изучение военной истории России, сохранение духовного и культурного наследия, воспитание патриотизма. Планируется ежегодно с 2025 года проведение не менее 4 лагерей, участниками которых становятся 3 тысяч человек. Лагеря проводятся на основе уникальной программы, утвержденной Минкультуры России. Программой предусмотрены мероприятия в различных формах взаимодействия с участниками (лекции, творческие конкурсы, посвященные юбилейным датам событий истории Отечества и выдающихся личностей). Значение результата к 2030 году: С 2019 по 2024 гг. будет проведено 28 лагерей ориентировочно в 21 субъекте, участниками которых станут более 28 000 детей. С 2025 по 2030 гг. будет проведено 24 лагеря (ежегодно по 4 лагеря), участниками ВИЛ станут не менее 18 000 детей из регионов России. С 2019 по 2030 гг. будет проведено 52 лагеря, участниками которых станут более 46 000 детей. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Проведение военно-исторических лагерей имеет цель получения новых исторических знаний и приобщения подрастающего поколения к истории своей Родины. Мероприятие направлено на воспитании в молодом поколении основ развития духовно-патриотического воспитания, идентификации себя как части многонационального этнокультурного российского народа, имеющего богатейшую историю.  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1.14 | Проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк". Нарастающий итог  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | \*-- | - | - | - | - | 4,0000 | 8,0000 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | - |  |
| 1.14.1 | Количество объектов, прошедших техническое обследование | - | Единица | - | - | - | 3,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |  |
| 1.14.2 | Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта | - | Единица | - | - | - | 0,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |  |
| 1.14.3 | Техническая готовность объектов | - | Процент | - | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 40,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |  |
| К концу 2030 г. будет проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение не менее 8 общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк" (на эти цели субсидия будет выделена ФКП "Росгосцирк")  |  |
| 1.15 | Проведены культурно-просветительские программы для школьников. Нарастающий итог  | - | Единица | 269,0000 | 2024 | - | 304,0000 | 339,0000 | 374,0000 | 409,0000 | 444,0000 | 479,0000 | Проведение массовых мероприятий | - |  |
| 1.15.1 | Количество участников культурно-просветительских программ для школьников | - | Человек | - | - | - | 60 000,0000 | 60 000,0000 | 60 000,0000 | 60 000,0000 | 60 000,0000 | 60 000,0000 | -  | - |  |
| Культурно-просветительские программы для школьников - это программы, которые предусматривают посещения школьниками среднего и старшего возрастов историко-культурных и познавательных объектов показа (Города-Герои и Города Воинской славы, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи), которые способствуют патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, а также увеличению посещаемости музейных учреждений. В программах традиционно участвуют победители олимпиад и конкурсов, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов. Квоты для участия в программах предоставляются для всех субъектов Российской Федерации. Значение результата к 2030 году: к концу 2024 года будет проведено 269 культурно-просветительских программ, в 2025-2030 годах будет проведено 210 культурно-просветительских программ, участниками которых станут не менее 360 000 школьников. С 2019 по 2030 гг. будет проведено 479 культурно-просветительских программ. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: К концу 2024 года участниками программ станут не менее 450 000 школьников, с 2025 по 2030 гг. участникам станут не менее 360 000 школьников (ежегодно около 60 000 школьников). С 2019-2030 гг. участниками станут не менее 810 000 школьников.  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1.16 | Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов. Нарастающий итог  | - | Единица | 1 462,0000 | 2024 | - | 1 512,0000 | 1 667,0000 | 1 917,0000 | 2 092,0000 | 2 272,0000 | 2 452,0000 | Приобретение товаров, работ, услуг | - |  |
|  |
| Сохранить действующие условия мероприятия для новых субъектов Российской Федерации до достижения данными регионами средних показателей уровня кинофикации по стране. Населенным пунктам с численностью населения до 50 тыс. человек предоставить возможность приобретения за счет средств федерального бюджета мультимедийного оборудования. В отношении ранее поддержанных кинозалов установить ограничение на приобретение за счет средств федерального бюджета исключительно комплектующих и расходных частей, в целях поддержания ранее приобретенного оборудования в исправном состоянии. Значение результата к 2030 году: 1) с 2025 по 2030 годы будут открыты 900 кинозалов (2025 - 40 кинозалов, 2026 - 140, 2027 - 230, 2028 - 160, 2029 - 165, 2030 - 165) в сельских домах культуры и клубах (в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек); 2) С 2025 по 2030 годы будут открыты еще 90 кинозалов (2025 - 10 кинозалов, 2026 - 15, 2027 - 20, 2028 - 15, 2029 - 15, 2030 - 15) в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек на территориях новых регионов. Общее количество модернизированных кинозалов с 2025 по 2030 годы составит 990 кинозалов; 3) на приобретение комплектующих и расходных частей (1 кинозал = 2,5 млн рублей): 2025 - 46 кинозалов, 2026 - 104, 2027- 120, 2028 - 46, 2029 - 52, 2030 - 56). |  |
| 1.17 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. Нарастающий итог  | - | Единица | 1 229,0000 | 2024 | - | 1 501,0000 | 1 766,0000 | 2 005,0000 | 2 202,0000 | 2 379,0000 | 2 501,0000 | Приобретение товаров, работ, услуг | Да |  |
| Модельная муниципальная библиотека - муниципальная библиотека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет", доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания на различных носителях, использующая в своей работе новейшие информационные технологии, которая функционирует как открытое общественное, культурное, информационное, просветительское пространство, комфортное место для индивидуальной или коллективной работы и творческой самореализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На базе модернизированных библиотек формируются единые информационные, культурно-досуговые и образовательные пространства, в т.ч. для проведения семейного досуга. Значение результата к 2030 году: с 2019 по 2024 гг. в стране будет создано не менее 1229 модельных библиотек; в 2025-2030 гг. будет создано не менее 1246 модельных библиотек; с 2019 по 2030 гг. будет создано не менее 2475 модельных библиотек. |  |
| 1.18 | Проведена реновация федеральных учреждений культуры. Нарастающий итог  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | - | - | - | 2,0000 | 4,0000 | 6,0000 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | - |  |
| 1.18.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты | - | Единица | - | - | - | 1,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - |  |
| К концу 2030 г. будет проведена реновация федеральных учреждений культуры: объекта культурного наследия "Михайловский (Инженерный) замок" ФГБУК "Государственный Русский музей", г. Санкт-Петербург; здания филиала ФГБУК "Государственный музей искусства народов Востока" - "Музей культуры стран Африки", г. Москва; объектов культурного наследия ФГБУ "Российская государственная библиотека", г. Москва; объекта культурного наследия ФГБУК "Российская государственная библиотека искусств", г. Москва; объекта культурного наследия "Институт Екатерининский" ФГБУ "Российская национальная библиотека", г. Санкт-Петербург; объектов культурного наследия ФГБУК "Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское село", г. Пушкин, г. Санкт-Петербург; здания Музея ФГБУК "Государственный исторический музей", г. Москва. |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1.19 | Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог  | - | Единица | 48,0000 | 2024 | - | 64,0000 | 80,0000 | 96,0000 | 112,0000 | 128,0000 | 144,0000 | Проведение массовых мероприятий | - |  |
| 1.19.1 | Количество посетителей выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации | - | Человек | - | - | - | 120 000,0000 | 120 000,0000 | 120 000,0000 | 120 000,0000 | 120 000,0000 | 120 000,0000 | - | - |  |
| Организация передвижных выставочных проектов, для демонстрации культурных ценностей в различных регионах Российской Федерации в целях обеспечения доступа населения к культурным благам. Значение результата к 2030 году: C 2019 по 2024 год проведено 48 проектов, с охватом 360 тыс. человек во всех субъектах Российской Федерации. С 2025 по 2030 год будет проведено 96 проектов с охватом 720 тысяч человек. С 2019 по 2030 гг. будет проведено 144 проекта с охватом 1 080 тысяч человек. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: Повышение доступа населения Российской Федерации к культурным благам, демонстрация знаковых экспонатов из музейных коллекций музеев мирового уровня в регионах Российской Федерации. |  |
| 1.20 | Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог  | - | Единица | 1 961,0000 | 2024 | - | 2 284,0000 | 2 564,0000 | 2 844,0000 | 3 124,0000 | 3 404,0000 | 3 684,0000 | Приобретение товаров, работ, услуг | Да |  |
|  |
| Комплексное оснащение детских школ искусств и училищ новыми музыкальными инструментами, техническими средствами обучения, современным специализированным оборудованием, учебно-методической литературой. Значение результата к 2030 году: будут оснащены 3 638 детских школ искусств и училищ, что составляет 71% от общего количества детских школ искусств и училищ (2019-2024 - 1958 единиц, 2025-2030 1680 единиц). Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: повышение роли этих образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества и доступности художественного образования в стране, создает возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра образовательных программ, создает условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств. |  |
| 1.21 | Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | - | 240,0000 | 480,0000 | 720,0000 | 960,0000 | 1 200,0000 | Приобретение товаров, работ, услуг | Да |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  | лучших практик работы. Нарастающий итог  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры. Планируется выделение средств муниципальным и региональным учреждениям в среднем по 5 млн руб., сельским учреждениям по 3 млн рублей. |  |
| 1.22 | Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы. Нарастающий итог  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | - | 100,0000 | 200,0000 | 300,0000 | 400,0000 | 500,0000 | Приобретение товаров, работ, услуг | Да |  |
|  |
| Жители разных регионов получат возможность получать услуги на качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Библиотек. Начиная с 2026 года ежегодно планируется поощрять 100 учреждений. |  |
| 1.23 | Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры. Нарастающий итог  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 25,0000 | 245,0000 | 492,0000 | 865,0000 | 1 176,0000 | 1 500,0000 | Приобретение товаров, работ, услуг | Да |  |
| Создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров, которые включают в себя ремонтные работы, формирование современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. В среднем стоимость 1 центра - 4 млн рублей. Значение результата к 2030: с 2025 по 2030 гг. будет создано не менее 1 500 детских культурно-просветительских центров. Эффект для бенефициаров и вклад в достижение показателя: дети получат дополнительные общеразвивающие программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных залах и т.д.). |  |
| 2 | К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью |  |
| 2.1 | Проведена общенациональная информационно-коммуникационной кампания, направленная на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Проведение информационно-коммуникационной кампании | - |  |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  | положительных семейных установок у детей, подростков и молодежи, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетной матери, а также формирование традиционных семейных ценностей  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2.1.1 | Проекты на ТВ, радио и в прессе | - | Единица | - | - | - | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | - | - |  |
| 2.1.2 | Просмотры видеороликов в интернете | - | Единица | - | - | - | 300 000,0000 | 300 000,0000 | 300 000,0000 | 300 000,0000 | 300 000,0000 | 300 000,0000 | - | - |  |
| В рамках проведение общенациональной информационно-коммуникационной кампании будет создан и распространен контент, направленный на повышение мотивации семей к рождению детей, формирование положительных семейных установок у детей, подростков и молодежи, включая позитивный образ многодетной семьи, многодетной матери, а также формирование традиционных семейных ценностей, а также будет организовано информационно-аналитическое сопровождение национального проекта "Семья". |  |
| 2.2 | Проведены мероприятия конкурса "Это у нас семейное"  | - | Единица | 1,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | - |  |
| 2.2.1 | Количество зарегистрированных участников конкурса "Это у нас семейное" | - | Тысяча человек | - | - | - | 200,0000 | 200,0000 | 400,0000 | 400,0000 | 600,0000 | 600,0000 | - | - |  |
| 2.2.2 | Количество произведенных выплат победителям конкурса "Это у нас семейное" | - | Единица | - | - | - | 0,0000 | 60,0000 | 60,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 120,0000 | - | - |  |
| 2.2.3 | Количество семей-участников финала конкурса "Это у нас семейное" | - | Единица | - | - | - | 0,0000 | 250,0000 | 250,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 750,0000 | - | - |  |
| Ежегодно реализуются мероприятия конкурса "Это у нас семейное", направленного на объединение семей через общие дела, выявление и поддержка семей с активной жизненной позицией, заинтересованных во всестороннем саморазвитии.  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| "Это у нас семейное" - масштабный конкурс, реализуемый в целях укрепления и сплочения семей, поддержки и формирования семейных ценностей, укрепления патриотического отношения к России и веры в свои возможности. Конкурс ориентирован на решение государственных задач по укреплению института семьи, продвижение традиционных семейных ценностей, в том числе усиление связи между поколениями. |  |
| 3 | Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей |  |
| 3.1 | Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий (нарастающий итог). Нарастающий итог  | - | Миллион единиц | 77,0000 | 2024 | - | 97,0000 | 130,8400 | 167,3200 | 208,1100 | 246,3100 | 282,0600 | Оказание услуг (выполнение работ) | - |  |
| 3.1.1 | Количество выданных Пушкинских карт | - | Миллион единиц | - | - | - | 1,5000 | 1,0000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | - | - |  |
| 3.1.2 | Количество учреждений культуры - участников осуществляющих работу с Пушкинской картой | - | Тысяча единиц | - | - | - | 0,5000 | 0,5000 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | - | - |  |
| Целью мероприятия является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. В рамках мероприятия предоставляется возможность гражданам в возрасте с 14 до 22 лет воспользоваться программой социальной поддержки посещения учреждений культуры (театры, организации кинопоказа (кинотеатры), концертные организации, музеи, организации культурно-досугового типа, библиотеки и образовательные организации в сфере культуры).Реализация мероприятия способствует формированию художественного вкуса, кругозора в области культуры и искусства, а также привычки регулярно посещать мероприятия учреждений культуры у молодежи. |  |

|  |
| --- |
|  |
| 6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта |
|
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга0 |
| 2.1 | Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, всего, 55190 | 0,00 | 2 750 000,00 | 9 580 000,00 | 10 420 000,00 | 10 310 000,00 | 8 940 000,00 | 9 890 000,00 | 51 890 000,00 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 1 800 000,00 | 7 284 650,00 | 7 034 650,00 | 7 700 000,00 | 7 750 000,00 | 8 650 000,00 | 40 219 300,00 |
| 2.1.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 1 800 000,00 | 7 284 650,00 | 7 034 650,00 | 7 700 000,00 | 7 750 000,00 | 8 650 000,00 | 40 219 300,00 |
| 2.1.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 1 800 000,00 | 7 284 650,00 | 7 034 650,00 | 7 700 000,00 | 7 750 000,00 | 8 650 000,00 | 40 219 300,00 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 2 750 000,00 | 9 580 000,00 | 10 420 000,00 | 10 310 000,00 | 8 940 000,00 | 9 890 000,00 | 51 890 000,00 |
| 2.1.4. | Бюджеты  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел., всего, 55130 | 0,00 | 4 890 000,00 | 5 240 000,00 | 5 390 000,00 | 5 540 000,00 | 5 700 000,00 | 5 800 000,00 | 32 560 000,00 |
| 2.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 100 000,00 | 4 230 000,00 | 4 320 000,00 | 4 470 000,00 | 5 280 000,00 | 23 600 000,00 |
| 2.2.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 100 000,00 | 4 230 000,00 | 4 320 000,00 | 4 470 000,00 | 5 280 000,00 | 23 600 000,00 |
| 2.2.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 100 000,00 | 4 230 000,00 | 4 320 000,00 | 4 470 000,00 | 5 280 000,00 | 23 600 000,00 |
| 2.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 4 890 000,00 | 5 240 000,00 | 5 390 000,00 | 5 540 000,00 | 5 700 000,00 | 5 800 000,00 | 32 560 000,00 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, всего, 55840 | 0,00 | 833 876,61 | 1 077 411,81 | 1 145 705,53 | 962 500,00 | 1 002 500,00 | 1 052 371,50 | 6 074 365,45 |
| 2.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 657 957,10 | 907 828,60 | 990 328,60 | 962 500,00 | 1 002 500,00 | 1 052 371,50 | 5 573 485,80 |
| 2.3.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 657 957,10 | 907 828,60 | 990 328,60 | 962 500,00 | 1 002 500,00 | 1 052 371,50 | 5 573 485,80 |
| 2.3.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 657 957,10 | 907 828,60 | 990 328,60 | 962 500,00 | 1 002 500,00 | 1 052 371,50 | 5 573 485,80 |
| 2.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 833 876,61 | 1 077 411,81 | 1 145 705,53 | 962 500,00 | 1 002 500,00 | 1 052 371,50 | 6 074 365,45 |
| 2.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек, всего, 53480 | 0,00 | 2 940 000,00 | 3 900 000,00 | 3 980 000,00 | 4 060 000,00 | 4 150 000,00 | 3 690 000,00 | 22 720 000,00 |
| 2.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 900 000,00 | 2 090 000,00 | 2 420 000,00 | 2 520 000,00 | 2 290 000,00 | 2 780 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2.4.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 900 000,00 | 2 090 000,00 | 2 420 000,00 | 2 520 000,00 | 2 290 000,00 | 2 780 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2.4.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 900 000,00 | 2 090 000,00 | 2 420 000,00 | 2 520 000,00 | 2 290 000,00 | 2 780 000,00 | 13 000 000,00 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 2 940 000,00 | 3 900 000,00 | 3 980 000,00 | 4 060 000,00 | 4 150 000,00 | 3 690 000,00 | 22 720 000,00 |
| 2.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности., всего, 55800 | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 760 000,00 | 2 880 000,00 | 3 000 000,00 | 3 130 000,00 | 3 510 000,00 | 17 930 000,00 |
| 2.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 570 000,00 | 2 830 000,00 | 2 840 000,00 | 2 750 000,00 | 3 510 000,00 | 15 500 000,00 |
| 2.5.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 570 000,00 | 2 830 000,00 | 2 840 000,00 | 2 750 000,00 | 3 510 000,00 | 15 500 000,00 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.5.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 570 000,00 | 2 830 000,00 | 2 840 000,00 | 2 750 000,00 | 3 510 000,00 | 15 500 000,00 |
| 2.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 2 650 000,00 | 2 760 000,00 | 2 880 000,00 | 3 000 000,00 | 3 130 000,00 | 3 510 000,00 | 17 930 000,00 |
| 2.5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Проведена модернизация музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности, всего, 55970 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 940 000,00 | 2 084 877,50 | 2 100 000,00 | 2 180 000,00 | 2 390 000,00 | 12 554 877,50 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.6.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 904 877,50 | 1 864 877,50 | 2 084 877,50 | 2 050 000,00 | 1 920 000,00 | 2 390 000,00 | 11 214 632,50 |
| 2.6.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 904 877,50 | 1 864 877,50 | 2 084 877,50 | 2 050 000,00 | 1 920 000,00 | 2 390 000,00 | 11 214 632,50 |
| 2.6.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 904 877,50 | 1 864 877,50 | 2 084 877,50 | 2 050 000,00 | 1 920 000,00 | 2 390 000,00 | 11 214 632,50 |
| 2.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 940 000,00 | 2 084 877,50 | 2 100 000,00 | 2 180 000,00 | 2 390 000,00 | 12 554 877,50 |
| 2.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Проведен ремонт и (или) материально- техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний, всего, 55510 | 0,00 | 467 891,90 | 1 097 914,80 | 1 148 866,00 | 1 120 000,00 | 1 160 000,00 | 1 150 000,00 | 6 144 672,70 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.7.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 450 000,00 | 1 040 000,00 | 1 080 000,00 | 1 120 000,00 | 1 160 000,00 | 1 150 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2.7.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 450 000,00 | 1 040 000,00 | 1 080 000,00 | 1 120 000,00 | 1 160 000,00 | 1 150 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2.7.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 450 000,00 | 1 040 000,00 | 1 080 000,00 | 1 120 000,00 | 1 160 000,00 | 1 150 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2.7.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 467 891,90 | 1 097 914,80 | 1 148 866,00 | 1 120 000,00 | 1 160 000,00 | 1 150 000,00 | 6 144 672,70 |
| 2.7.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.7.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, всего, 55900 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 960 000,00 | 2 020 000,00 | 2 090 000,00 | 2 160 000,00 | 2 230 000,00 | 12 360 000,00 |
| 2.8.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 844 450,00 | 1 884 500,00 | 1 944 450,00 | 1 800 000,00 | 1 820 000,00 | 2 200 000,00 | 10 493 400,00 |
| 2.8.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 844 450,00 | 1 884 500,00 | 1 944 450,00 | 1 800 000,00 | 1 820 000,00 | 2 200 000,00 | 10 493 400,00 |
| 2.8.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 844 450,00 | 1 884 500,00 | 1 944 450,00 | 1 800 000,00 | 1 820 000,00 | 2 200 000,00 | 10 493 400,00 |
| 2.8.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 960 000,00 | 2 020 000,00 | 2 090 000,00 | 2 160 000,00 | 2 230 000,00 | 12 360 000,00 |
| 2.8.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.8.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, всего, 60274 | 0,00 | 240 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | 280 000,00 | 290 000,00 | 300 000,00 | 1 620 000,00 |
|
| 2.9.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 240 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | 280 000,00 | 290 000,00 | 300 000,00 | 1 620 000,00 |
| 2.9.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.9.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Реализованы творческие проекты, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей, всего, 60275 | 0,00 | 970 000,00 | 1 010 000,00 | 1 050 000,00 | 1 090 000,00 | 1 130 000,00 | 1 180 000,00 | 6 430 000,00 |
| 2.10.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 970 000,00 | 1 010 000,00 | 1 050 000,00 | 1 090 000,00 | 1 130 000,00 | 1 180 000,00 | 6 430 000,00 |
| 2.10.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.10.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Созданы памятные места, связанные с военной историей России, всего, 60851 | 0,00 | 162 000,00 | 172 000,00 | 182 000,00 | 180 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | 1 086 000,00 |
| 2.11.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 162 000,00 | 172 000,00 | 182 000,00 | 180 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | 1 086 000,00 |
| 2.11.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.4. | Бюджеты территориальных  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации, всего, 60852 | 0,00 | 162 000,00 | 172 000,00 | 182 000,00 | 180 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | 1 086 000,00 |
| 2.12.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 162 000,00 | 172 000,00 | 182 000,00 | 180 000,00 | 190 000,00 | 200 000,00 | 1 086 000,00 |
| 2.12.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.12.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Проведен ремонт, модернизация и (или) материально-техническое оснащение общежитий (гостиниц) ФКП "Росгосцирк", всего, 62326 | 0,00 | 400 000,00 | 1 725 000,00 | 1 165 000,00 | 1 190 000,00 | 1 240 000,00 | 1 280 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2.13.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 400 000,00 | 1 725 000,00 | 1 165 000,00 | 1 190 000,00 | 1 240 000,00 | 1 280 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2.13.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.13.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Проведены культурно-просветительские программы для школьников, всего, 60855 | 0,00 | 270 000,00 | 471 000,00 | 656 000,00 | 310 000,00 | 320 000,00 | 330 000,00 | 2 357 000,00 |
| 2.14.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 270 000,00 | 471 000,00 | 656 000,00 | 310 000,00 | 320 000,00 | 330 000,00 | 2 357 000,00 |
| 2.14.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.14.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов, всего, 60272 | 0,00 | 325 000,00 | 815 000,00 | 1 170 000,00 | 730 000,00 | 760 000,00 | 770 000,00 | 4 570 000,00 |
| 2.15.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 325 000,00 | 815 000,00 | 1 170 000,00 | 730 000,00 | 760 000,00 | 770 000,00 | 4 570 000,00 |
| 2.15.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.16 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, всего, 54540 | 0,00 | 4 090 000,00 | 3 850 000,00 | 3 510 000,00 | 3 140 000,00 | 2 710 000,00 | 2 220 000,00 | 19 520 000,00 |
| 2.16.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 2 835 000,00 | 3 050 000,00 | 2 757 500,00 | 2 267 500,00 | 2 037 500,00 | 1 412 500,00 | 14 360 000,00 |
| 2.16.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 2 835 000,00 | 3 050 000,00 | 2 757 500,00 | 2 267 500,00 | 2 037 500,00 | 1 412 500,00 | 14 360 000,00 |
| 2.16.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 2 835 000,00 | 3 050 000,00 | 2 757 500,00 | 2 267 500,00 | 2 037 500,00 | 1 412 500,00 | 14 360 000,00 |
| 2.16.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 4 090 000,00 | 3 850 000,00 | 3 510 000,00 | 3 140 000,00 | 2 710 000,00 | 2 220 000,00 | 19 520 000,00 |
| 2.16.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.16.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | Проведена реновация федеральных учреждений культуры, всего, 72300 | 0,00 | 700 000,00 | 2 820 000,00 | 2 770 000,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 120 000,00 | 10 450 000,00 |
| 2.17.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 700 000,00 | 2 820 000,00 | 2 770 000,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 1 120 000,00 | 10 450 000,00 |
| 2.17.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.18 | Проведены выставочные проекты федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации, всего, 60276 | 0,00 | 340 000,00 | 360 000,00 | 380 000,00 | 400 000,00 | 420 000,00 | 380 000,00 | 2 280 000,00 |
| 2.18.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 340 000,00 | 360 000,00 | 380 000,00 | 400 000,00 | 420 000,00 | 380 000,00 | 2 280 000,00 |
| 2.18.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | Оснащены образовательные организации в сфере  | 0,00 | 1 478 650,00 | 1 200 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918 650,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, всего, 55190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 1 328 650,00 | 1 050 000,00 | 1 090 000,00 | 1 130 000,00 | 1 190 000,00 | 1 240 000,00 | 7 028 650,00 |
| 2.19.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 1 328 650,00 | 1 050 000,00 | 1 090 000,00 | 1 130 000,00 | 1 190 000,00 | 1 240 000,00 | 7 028 650,00 |
| 2.19.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 1 328 650,00 | 1 050 000,00 | 1 090 000,00 | 1 130 000,00 | 1 190 000,00 | 1 240 000,00 | 7 028 650,00 |
| 2.19.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 1 478 650,00 | 1 200 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918 650,00 |
| 2.19.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.19.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | Поощрены дома культуры по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик работы, всего, 53490 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 380 000,00 | 410 000,00 | 430 000,00 | 450 000,00 | 2 040 000,00 |
| 2.20.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 070 000,00 | 1 010 000,00 | 1 060 000,00 | 1 235 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2.20.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 070 000,00 | 1 010 000,00 | 1 060 000,00 | 1 235 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2.20.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 070 000,00 | 1 010 000,00 | 1 060 000,00 | 1 235 000,00 | 5 400 000,00 |
| 2.20.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 380 000,00 | 410 000,00 | 430 000,00 | 450 000,00 | 2 040 000,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.20.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21 | Поощрены библиотеки по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы, всего, 53490 | 0,00 | 360 000,00 | 370 000,00 | 380 000,00 | 410 000,00 | 430 000,00 | 450 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2.21.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 430 000,00 | 460 000,00 | 490 000,00 | 650 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2.21.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 430 000,00 | 460 000,00 | 490 000,00 | 650 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2.21.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 430 000,00 | 460 000,00 | 490 000,00 | 650 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2.21.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.21.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 360 000,00 | 370 000,00 | 380 000,00 | 410 000,00 | 430 000,00 | 450 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2.21.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.21.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22 | Созданы детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры, всего, 53490 | 0,00 | 1 240 000,00 | 2 555 000,00 | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | 2 750 000,00 | 3 115 000,00 | 15 040 000,00 |
| 2.22.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 200 000,00 | 960 000,00 | 1 190 000,00 | 1 220 000,00 | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2.22.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 1 190 000,00 | 1 220 000,00 | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 | 5 600 000,00 |
| 2.22.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской* *Федерации* | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 1 190 000,00 | 1 220 000,00 | 1 200 000,00 | 1 230 000,00 | 5 600 000,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.22.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 1 040 000,00 | 2 355 000,00 | 2 690 000,00 | 2 690 000,00 | 2 750 000,00 | 3 115 000,00 | 14 640 000,00 |
| 2.22.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе на сохранение семейных ценностей0 |
| 3.1 | Приобретены с использованием Пушкинской карты билеты на посещение мероприятий (нарастающий итог), всего, 62296 | 0,00 | 12 147 728,40 | 22 712 167,50 | 26 812 167,50 | 33 000 000,00 | 34 000 000,00 | 35 000 000,00 | 163 672 063,40 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 12 147 728,40 | 22 712 167,50 | 26 812 167,50 | 33 000 000,00 | 34 000 000,00 | 35 000 000,00 | 163 672 063,40 |
| 3.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | К 2030 году 80% населения считают семью главной ценностью0 |
| 4.1 | Проведены мероприятия конкурса "Это у нас семейное", всего, 60527 | 0,00 | 980 040,90 | 1 005 790,10 | 867 592,90 | 1 010 023,80 | 870 023,80 | 1 010 023,80 | 5 743 495,30 |
| 4.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 980 040,90 | 1 005 790,10 | 867 592,90 | 1 010 023,80 | 870 023,80 | 1 010 023,80 | 5 743 495,30 |
| 4.1.2. | Бюджеты  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 4.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 42 157 187,81 | 67 413 284,21 | 72 764 209,43 | 75 722 523,80 | 75 672 523,80 | 77 717 395,30 | 411 447 124,35 |
| в том числе:федеральный бюджет | 0,00 | 28 817 703,90 | 59 709 813,70 | 64 646 566,50 | 69 290 023,80 | 70 070 023,80 | 74 549 895,30 | 367 084 027,00 |
| бюджеты государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 25 260 418,51 | 35 700 326,61 | 37 269 449,03 | 35 832 500,00 | 34 742 500,00 | 35 947 371,50 | 204 752 565,65 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  в том числе: средства Фонда национального благосостояния | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |