|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
| **федерального проекта** |
| Федеральный проект "Старшее поколение" |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование национального проекта | Национальный проект "Семья" |
| 2. | Краткое наименование федеральногопроекта | Старшее поколение | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель федерального проекта  | Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов |
| 4. | Куратор федерального проекта | Голикова Т.А. | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| 5. | Руководитель федерального проекта | Баталина О.Ю. | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации |
| 6. | Администратор федерального проекта | Васько Т.Н. | Директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания |
| 7. | Целевые группы федерального проекта | Инвалиды, пенсионеры |
| 8. | Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 3. Показатели национального и федерального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак реализации в субъекте РФ | Ответственный за достижение  |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей |  |
| 1.1. | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | НП | Процент | 10,5000 | 2024 | - | 10,5000 | 11,2000 | 11,2000 | 17,5000 | 23,9000 | 30,3000 | Да | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |
|  |
| 1.2. | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» | ФП | Процент | 34,1000 | 2024 | - | 35,2000 | 36,6000 | 38,0000 | 39,4000 | 40,7000 | 41,9000 | Да | Баталина О.Ю. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |
| 5. Мероприятия (результаты) федерального проекта |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей |  |
| 1.1 | Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Да |  |
| 1.1.1 | Численность граждан старшего возраста, которые приняли участие в волонтерском движении | - | Человек | - | - | - | 196 361,0000 | 204 139,0000 | 211 917,0000 | 219 694,0000 | 227 472,0000 | 233 694,0000 | - | - |  |
| 1.1.2 | Численность граждан старшего возраста, которые приняли участие в занятиях физической культурой и спортом | - | Человек | - | - | - | 8 597 858,0000 | 8 938 414,0000 | 9 278 917,0000 | 9 619 526,0000 | 9 960 082,0000 | 10 232 526,0000 | - | - |  |
| 1.1.3 | Численность граждан старшего возраста, которые приняли участие в культурно-досуговых мероприятиях и творческих проектах | - | Человек | - | - | - | 2 620 802,0000 | 2 724 610,0000 | 2 828 418,0000 | 2 932 227,0000 | 3 036 035,0000 | 3 119 082,0000 | - | - |  |
|  |
| 1.1.4 | Численность граждан старшего возраста, которые приняли участие в образовательных проектах | - | Человек | - | - | - | 1 208 246,0000 | 1 256 104,0000 | 1 303 962,0000 | 1 351 820,0000 | 1 399 678,0000 | 1 437 964,0000 | - | - |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. |  |
| 1.2 | Реализованы развивающие и образовательные мероприятия в центрах общения для граждан старшего поколения  | - | Тысяча единиц | 1,0000 | 2024 | - | 29,0000 | 29,5000 | 30,0000 | 30,5000 | 31,0000 | 31,5000 | Проведение образовательных мероприятий | - |  |
| Создана инфраструктура, преимущественно в средних и малых населенных пунктах, для общения граждан старшего поколения и проведения развивающих и образовательных мероприятий на базе территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Значение результата указано в тысячах ежегодно проводимых мероприятий. |  |
| 1.3 | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог  | - | Единица | 69,0000 | 2024 | - | 79,0000 | 85,0000 | 93,0000 | 104,0000 | 116,0000 | 122,0000 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Да |  |
|  |
| 1.3.1 | Количество койко-мест для размещения граждан за отчетный год | - | Место | - | - | - | 1 243,0000 | 490,0000 | 1 232,0000 | 1 180,0000 | 1 948,0000 | 840,0000 | - | - |  |
| Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет). |  |
| 1.4 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода  | - | Человек | 173 287,0000 | 2024 | - | 174 079,0000 | 184 408,0000 | 184 875,0000 | 288 804,0000 | 394 657,0000 | 500 509,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Да |  |
| В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Тип мероприятия (результата) | Признак реализации в субъекте РФ |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.5 | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации при использовании субъектами Российской Федерации механизмов инвестирования в экономику Российской Федерации. Нарастающий итог  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 2,0000 | - | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Да |  |
|  |
|  |
| 1.5.1 | Количество койко-мест | - | Место | - | - | - | 225,0000 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию в 2025 году объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации при использовании субъектами Российской Федерации механизмов инвестирования в экономику Российской Федерации. |  |
| 1.6 | Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 21,0000 | 33,0000 | 43,0000 | - | - | - | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Да |  |
| Финансовое обеспечение задачи по капитальному ремонту зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет). |  |

|  |
| --- |
| 6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта |
|
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2 | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей.0 |
| 2.1 | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации, всего, 51210 | 0,00 | 8 499 880,20 | 8 293 751,30 | 8 287 956,79 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 49 081 588,29 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 48 200 000,00 |
| 2.1.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 48 200 000,00 |
| 2.1.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 48 200 000,00 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 8 499 880,20 | 8 293 751,30 | 8 287 956,79 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 49 081 588,29 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода, всего, 51630 | 0,00 | 24 137 273,30 | 33 847 328,90 | 35 283 140,00 | 60 869 565,20 | 72 826 086,90 | 80 434 782,60 | 307 398 176,90 |
| 2.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 22 734 337,50 | 31 546 901,70 | 32 566 202,20 | 56 000 000,00 | 67 000 000,00 | 74 000 000,00 | 283 847 441,40 |
| 2.2.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 22 734 337,50 | 31 546 901,70 | 32 566 202,20 | 56 000 000,00 | 67 000 000,00 | 74 000 000,00 | 283 847 441,40 |
| 2.2.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 22 734 337,50 | 31 546 901,70 | 32 566 202,20 | 56 000 000,00 | 67 000 000,00 | 74 000 000,00 | 283 847 441,40 |
| 2.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Российской Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 24 137 273,30 | 33 847 328,90 | 35 283 140,00 | 60 869 565,20 | 72 826 086,90 | 80 434 782,60 | 307 398 176,90 |
| 2.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации при использовании субъектами Российской Федерации механизмов инвестирования в экономику Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации, всего, 51210 | 0,00 | 1 984 108,44 | 1 573 919,13 | 1 570 707,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 735,38 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 1 940 100,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940 100,00 |
| 2.4.1.1. |  *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | 1 940 100,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940 100,00 |
| 2.4.1.1.1. |  *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | 1 940 100,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940 100,00 |
| 2.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 1 984 108,44 | 1 573 919,13 | 1 570 707,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128 735,38 |
| 2.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 34 621 261,94 | 43 714 999,33 | 45 141 804,60 | 68 869 565,20 | 80 826 086,90 | 88 434 782,60 | 361 608 500,57 |
| в том числе:федеральный бюджет | 0,00 | 32 874 437,50 | 41 046 901,70 | 42 066 202,20 | 64 000 000,00 | 75 000 000,00 | 82 000 000,00 | 336 987 541,40 |
| бюджеты государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 34 621 261,94 | 43 714 999,33 | 45 141 804,60 | 68 869 565,20 | 80 826 086,90 | 88 434 782,60 | 361 608 500,57 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  в том числе: средства Фонда национального благосостояния | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году |  |
|  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей. |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 500 000,00 | 7 000 000,00 | 8 200 000,00 |
| 1.2. | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 734 337,50 |
| 1.3. | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации при использовании субъектами Российской Федерации механизмов инвестирования в экономику Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Отремонтированы объекты стационарных организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 940 100,00 |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 2 200 000,00 | 3 500 000,00 | 5 600 000,00 | 6 200 000,00 | 6 800 000,00 | 7 400 000,00 | 8 000 000,00 | 32 874 437,50 |
|  |
| 8. Дополнительная информация |
|  | **Федеральный проект**«**Старшее поколение**»Цель федерального проекта: поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.Федеральный проект направлен на достижение показателей и задач национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309), поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.Федеральный проект представляет собой комплекс мер, направленный на решение таких приоритетных задач, как развитие социальных услуг и вовлечение граждан старшего возраста в активную жизнедеятельность за счет обеспечения качественного ухода и различных образовательных и просветительских проектов.В соответствии с пп. «ж» пункта 2 Указа № 309, а также пп. «г» перечня поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 30 марта 2024 г. № Пр-616 в проект включено мероприятие по предоставлению гражданам старше трудоспособного возраста и инвалидам услуг в рамках системы долговременного ухода. Не менее 500 тыс. граждан, наиболее нуждающихся в таких услугах, к 2030 году должны быть охвачены долговременным уходом.В соответствии перечнем поручений по итогам стратегической сессии в Правительстве Российской Федерации по национальному проекту «Семья» от 6 августа 2024 г. № ММ-П45-25475 (абз. 4 пункт4) (далее – перечень поручений № ММ-П45-25475) в паспорте проекта в качестве верхнеуровневого предусмотрен показатель, характеризующий охват нуждающихся пожилых граждан и инвалидов долговременным уходом.В соответствии с п. 10 перечня поручений № ММ-П45-25475 в паспорте проекта предусмотрено мероприятие по разработке и реализации во всех субъектах российской Федерации региональных программ «Активное долголетие». Региональные программы будут включать в себя образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятия физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью.Субъектами Российской Федерации, преимущественно в малых населенных пунктах, для улучшения качества жизни граждан старшего поколения будут созданы условия для проведения образовательных мероприятий в виде центров общения.Мероприятия будут способствовать увеличению доли граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие».Проектом предусмотрено продолжение реализации мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Мероприятие является преемником аналогичного мероприятия, реализуемого в рамках национального проекта «Демография».  |
|
|